## Report
STT | Mô tả công việc | Phụ trách | Thời gian ước tính (manhour) | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành | Thời gian thực (manhour) | Tình trạng | Ghi chú | Log work | Link report
GIAI ĐOẠN 1: Xây dựng nền tảng Workflow Automation
Giai đoạn 1.1: Khảo sát nền tảng cho phép dựng Workflow Automation
1.1.1 | Họp trao đổi định hướng dự án | Hungdv |  | 2024-08-09 | 2024-08-09 |  | Done
1.1.2 | Tìm hiểu về khái niệm Auto Workflow, AI Agent | Hungdv |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 |  | Done
1.1.3 | Liệt kê các nền tảng Auto Workflow, AI Agent (10 - 20 Nền tảng) | Hungdv |  | 2024-08-10 | 2024-08-10 |  | Done
1.1.4 | Trải nghiệm, đánh giá, view kiến trúc tổng quát của các nền tảng | Hungdv |  | 2024-08-10 | 2024-08-11 |  | Done | Cho khảo sát 5 nền tảng
1.1.5 | Thực hiện tìm hiểu sâu 1-2 nền tảng được đánh giá khả thi phù hợp với dự án, chỗ nào có thể customize và sâu trong họ sử dụng gì tại các module đó | Hungdv |  | 2024-08-12 | 2024-08-14 |  | Done | Báo cáo chi tiết về nền tảng đó. Gồm các tính năng gì, điểm mạnh điểm yếu. Chức năng của từng phần trong đó
1.1.6 | Tổng hợp kết quả đánh giá theo báo cáo | Hungdv |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 |  | Done
1.1.7 | Tự lên 1 bản kiến trúc dự án | Hungdv |  | 2024-08-15 | 2024-08-15 |  | Done
Giai đoạn 1.2: Tìm hiểu các nền tảng Open-source
1.2.1 | Tìm hiểu và xây dựng luồng trên n8n | Hungdv |  | 2024-08-16 | 2024-08-20 |  | Done
1.2.2 | Tìm hiểu và xây dựng luồng trên Dify | Hungdv |  | 2024-08-21 | 2024-08-22 |  | Done
1.2.3 | Self-Host open-source Dify trên hạ tầng | Hungdv |  | 2024-08-23 | 2024-08-28 |  | Done
Giai đoạn 1.3: Custom open-source Dify theo yêu cầu về nền tảng
GIAI ĐOẠN 2: Xây dựng hệ thống truy xuất thông tin Knowledge Base
Giai đoạn 2.1: Khảo sát nền tảng cho phép xây dựng Knowledge Base
2.1.1 | Tìm hiểu kiến thức về Knowledge base | Hungdv |  | 2024-08-29 | 2024-08-30 |  | Done |  |  | https://simplistic-asparagus-944.notion.site/Knowledge-Base-9d9945b5676f4f21b01e399b1c003463?pvs=4
2.1.2 | Khảo sát 1 số các Knowledge base đã dựng | Hungdv |  | 2024-08-31 | 2024-09-01 |  | Done |  |  | https://simplistic-asparagus-944.notion.site/Knowledge-Base-9d9945b5676f4f21b01e399b1c003463?pvs=4
2.1.3 | Khảo sát các nền tàng đang hỗ trợ cho sử dụng Knowledge base | Hungdv |  | 2024-09-03 | 2024-09-05 |  | Done | Đã khảo sát 3 nền sử dụng KB và sử dụng Search để truy vấn tìm câu trả lời |  | https://simplistic-asparagus-944.notion.site/Knowledge-Base-9d9945b5676f4f21b01e399b1c003463?pvs=4
2.1.4 | Xây dựng cấu trúc Knowledge base | Hungdv |  |  |  |  | Open
2.1.5 | Demo Knowledge base cho 1 lĩnh vực | Hungdv |  |  |  |  | Open
Giai đoạn 2.2: Xây dựng luồng RAG
2.2.1 | Tạo bộ tập test cho RAG FLOW (20-30 bộ test) | Hungdv | 6 | 2024-09-06 | 2024-09-11 |  | In progress | Cần sự support của team Marketing để cùng phối hợp xây dựng bộ test này Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YnVYUoZU_w4HVW0OkPkDdpJ09AhlwtzXzwH73v6KIec/edit?usp=sharing |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YnVYUoZU_w4HVW0OkPkDdpJ09AhlwtzXzwH73v6KIec/edit?usp=sharing
2.2.2 | Tìm hiểu tiêu chí đánh giá RAG FLOW | Hungdv | 2 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 3 | Done | Tìm hiểu về Metric đánh giá Sử dụng GPT4 để đánh giá | 3h (06/09): Tìm hiêu các tiếu chí đánh giá RAG, Output RAG | https://simplistic-asparagus-944.notion.site/RAG-Retrieval-Argument-Generation-9d9945b5676f4f21b01e399b1c003463?pvs=4
2.2.3 | Tìm hiểu về RAG + Khảo sát các Open-source RAG | Hungdv | 8 | 2024-09-07 | 2024-09-10 | 8 | Done | Tìm và thử nghiệm 2-3 Open-source RAG Top | 2h (07/09): Khảo sát open-source RAG 4h (08/09): Chạy thử nghiệm các Open-source 2h (09/09): Chạy test thành công với tập dữ liệu sẵn có | https://simplistic-asparagus-944.notion.site/RAG-Retrieval-Argument-Generation-9d9945b5676f4f21b01e399b1c003463?pvs=4
2.2.4 | Xây dựng hệ thống RAG | Hungdv | 8 | 2024-09-10 | 2024-09-11 |  | In progress |  | 3h: (10/09): Hiểu kiến trúc của FlashRAG, Thực hiện test thông luồng với tập dataset tự tạo dùng Wiki (Do FlashRAG hỗ trợ tiền xử lý data Wiki)
2.2.5 | Xây dựng bộ tập test RAG cho giải đáp 1 tệp tài liệu | Hungdv | 4 |  |  |  | Open | Dùng GPT4 để tạo bộ tập test này
2.2.6 | Đánh giá Open-source RAG | Hungdv | 2 | 2024-09-12 | 2024-09-12 |  | Open
2.2.7 | Xây dựng RAG FLOW | Hungdv |  |  |  |  | Open
2.2.8 | Đánh giá RAG FLOW với bộ tập test đã dựng | Hungdv |  |  |  |  | Open
2.2.9 | Tổng hợp báo cáo đánh giá | Hungdv |  |  |  |  | Open
Giai đoạn 2.3: Nghiên cứu tích hợp RAG FLOW vào Dify
Formulas:
Ngày bắt đầu = [Ngày hoàn thành, row above]+1
Ngày bắt đầu = [Ngày hoàn thành, row above]
Ngày hoàn thành = [Ngày bắt đầu]+4
Ngày hoàn thành = [Ngày bắt đầu]